## 验收总览
验收项 | 结论 | 证据位置 | 说明
Work 工作台 | 可用 | Workbench.tsx:199-201 | 双模式 ModeSurface 常驻挂载 WorkView，Work/Code 通过应用模式切换
面板挂载完整性 | 可用 | WorkView.tsx:567 / :778 / :2051 / :2090 / :2186 / :2447 | 运行列表、引擎监控、工作区、Git、成果面板均真实挂载，无空壳占位
工作区资源 | 可用 | WorkWorkspacePanel.tsx:72 | 真实 readDir 读取；加载态、错误态带重试、空目录态、筛选无结果态齐全
成果预览 | 可用 | DocumentPreview.tsx:39-43 | 校验→ErrorBoundary→Suspense→按 pdf/xlsx/docx/pptx 分派渲染器，未知格式有降级提示
运行任务列表 | 可用 | WorkRunList.tsx:72 | running/waiting 过滤、秒级 elapsed 计时、停止按钮；无运行任务时返回 null 不占位
引擎连接 | 可用 | http://127.0.0.1:12323/health | 实测 HTTP 200 status=ok；无 instance token 时 /api/v1 返回 401，鉴权正常
Git 入口 | 可用 | WorkView.tsx:2089 | cwd 严格绑定 Work 任务目录；暂存/提交/AI 生成提交信息/推送/拉取；无仓库与干净态均有提示
IPC 通道对齐 | 通过 | src/preload/index.ts vs src/main/ipc.ts | 两侧各 141 个通道，preload→main 缺失 0，main→preload 孤立 0；handler 均带调用方校验
类型检查 | 通过 | npm run typecheck | typecheck:node 与 typecheck:web 均通过，exitCode 0
真实 UI 点击验收 | 未完成 | browser_tabs 返回 [] | 本会话无可操作标签；裸浏览器打开 Vite 页白屏（缺 preload 注入），属预期非缺陷
有数据状态验证 | 未完成 | 会话私有工作区目录 | workspace 目录为空，运行列表/成果预览/文件树仅验证到空态与代码路径
e2e 执行结果 | 未执行 | e2e/*.spec.ts | 只用例源码存在且断言具体，未实际运行（pretest:e2e 会触发完整 build）

## 问题与复现步骤
编号 | 问题 | 严重度 | 性质 | 复现步骤
1 | 无法进行真实 UI 点击验收 | 高 | 环境限制 | 1. 访问 http://localhost:5180/（实测 200）；2. 页面 text 为空、白屏；3. 控制台报 Cannot read properties of undefined (reading 'browser') at browser-store.ts:75；4. 根因：纯浏览器无 preload 注入的 window.api
2 | 当前会话无任务数据 | 中 | 数据缺失 | 1. 列出会话私有目录 D:\dev\ai-agent-engine\dist\workspace\default\work-home-9b6aae11...；2. 目录为空；3. 需先发起真实任务产出文件才能验证有数据状态
3 | Git 装饰失败静默吞掉 | 低 | 可观测性缺口 | 1. 在非 Git 目录打开 Work 工作区面板；2. 文件树无 Git 状态标记；3. 查看 WorkWorkspacePanel.tsx:121-124，catch 块为空无提示

## 环境与证据
项目 | 实测值
验收时间 | 2026-10-25 23:15 (Asia/Shanghai)
项目根目录 | D:\dev\aether-code
技术栈 | Electron 39.2.6 + React 19.2.1 + electron-vite 5
Git 分支 / HEAD | dev，与 origin/dev 同步，HEAD=7afea03 支持同时运行多个隔离客户端
工作树状态 | 33 个已修改 + 17 个未跟踪（含 WorkRunList.tsx、work-run-list.ts、path-safety.ts）
开发服务器 | http://localhost:5180/ 实测 HTTP 200，HMR 最近活动 17:38
引擎端点 | http://127.0.0.1:12323（embedded）
运行中进程 | 12 个 electron.exe 进程在运行
本次操作性质 | 全程只读，未修改任何源码文件